## PWP
Norweski Mechanizm Finansowy Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych
Tytuł projektu |  | Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi.
Beneficjent |  | Ministerstwo Finansów - Służba Celna
Numer projektu
Opiekun projektu u Operatora
Data rozpoczęcia projektu |  |  |  |  | 2014-05-02 |  |  | Data zakończenia projektu | [5 empty] | 2016-04-30
Wartość całkowita projektu PLN |  |  |  |  | 3000000 |  |  | Wartość kwalifikowalna projektu PLN | [5 empty] | 3000000
Wartość dofinansowania PLN |  |  |  |  | 2550000
Kurs EUR/PLN |  |  |  |  | 4.2229 |  |  |  | Procent dofinansowania |  |  |  | 85%
Wartość całkowita projektu EUR |  |  |  |  | 710412.28 |  |  |  | Wartość kwalifikowalna projektu EUR | [5 empty] | 710412.28
Wartość dofinansowania EUR |  |  |  |  | 603850.43
RODZAJ PROJEKTU |  |  | konkursowy z partnerem z Norwegii | [13 empty] | konkursowy | konkursowy z partnerem z Norwegii
CEL OGÓLNY PROJEKTU
Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen
Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych
Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi
STRESZCZENIE OPISU PROJEKTU
Projekt ma na celu przeszkolenie funkcjonariuszy celnych w zakresie jazdy techniką specjalną i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwiększenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne i środowiskowe. Szkolenia dedykowane są dla funkcjonariuszy biorących udział w działaniach operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej jak również uczestniczących w działaniach związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i pośrednio z handlem ludźmi. Głównymi celami projektu są: doskonalenie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym, zwiększenie liczby skutecznych zatrzymań pościgowych przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu oraz zwiększenie jakości komunikacji werbalnej z osobami nieposługującymi się językiem polskim podczas wykonywania czynności służbowych.
DANE BENEFICJENTA
Nazwa beneficjenta |  |  | Ministerstwo Finansów - Służba Celna
Status beneficjenta |  |  | jednostka sektora finansów publicznych | [13 empty] | jednostka sektora finansów publicznych | organizacja pozarządowa | organizacja międzynarodowa
Adres beneficjenta |  |  | ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
NIP |  |  | 5260250274 |  |  | KRS |  |  |  | REGON |  | 2217
Osoba upoważniona |  |  | Jacek Kapica
Osoba do kontaktu |  |  | Marcin Kropisz
e-mail | marcin.kropisz@mofnet.gov.pl | [7 empty] | fax | 22 694-44-41 |  |  | telefon | 22 694-39-27
DANE PARTNERA Z NORWEGII
Nazwa partnera |  |  | Norweski Dyrektoriat do spraw Ceł i Akcyzy
Adres partnera |  |  | Schweigaards gate 15 0032 Oslo
data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta
Popisanie wniosku oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na potrzeby przeprowadzenia procedury aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
BUDŻET, DZIAŁANIA, HARMONOGRAM
Komórki w kolumnach odpowiadających czteromiesięcznym okresom należy wypełnić szacunkowymi całkowitymi wydatkami kwalifikowalnymi, zaokrąglonymi (do najbliższej wartości) do pełnych tysięcy złotych. Przykładowo: kolumna oznaczona [-IV'14] dotyczy okresu od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. W przypadku kosztów zaliczanych do tej samej kategorii należy przedstawiać poszczególne wydatki w sposób umożliwiający ocenę racjonalności oszacowania poprzez wskazanie kosztów składowych i jednostkowych (np. rozbijając koszty personelu na koszty poszczególnych osób, wyszczególniając jednostki sprzętu). Wiersze w budżecie można wstawiać korzystając z opcji wstawiania wiersza z paska narzędzi. W przypadku NGO komórki dotyczące pracy wykonywanej przez wolontariuszy powinny być oznaczone komentarzem. UWAGA! Dodatkowe wyjaśnienia w komentarzach.
[9 empty] | -XII'13 | -IV'14 | -VIII'14 | -XII'14 | -IV'15 | -VIII'15 | -XII'15 | -IV'16
Koszty bezpośrednie (Art. 7.3 Regulacji)
1. koszty personelu | [6 empty] | 90
1.1 Wynagrodzenie zespołu projektowego | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0
1.2
2. podróże i diety | [6 empty] | 0
2.1
2.2 |  |  | 9999
3. sprzęt | [6 empty] | 0
3.1
3.2 |  |  | 9999
4. zakup gruntu | [6 empty] | 0
4.1
4.2
5. materiały eksploatacyjne | [6 empty] | 0
5.1
5.2
6. inne umowy | [6 empty] | 2840
6.1 Zakup szkoleń z jazdy techniką specjalną i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.(Podwykonawstwo:wszystkie środki w kategorii tj. 2280 tys PLN). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 729 | 684 | 502
6.2 Zakup szkoleń językowych doskonalących w zakresie jęz. Angielskiego i Rosyjskiego.(Podwykonawstwo:wszystkie środki w kategorii tj. 560 tys PLN). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 210 | 193 | 87
7. wymogi specjalne | [6 empty] | 30
7.1 Promocja projektu.(Podwykonawstwo:wszystkie środki w kategorii tj. 30 tys PLN). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
7.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 954 | 922 | 589
W tym podwykonawstwo (elementy dotyczące podwykonawstwa proszę oznaczyć komentarzem):
[14 empty] | RAZEM | 2960
Koszty Funduszu współpracy dwustronnej (Art. 7.7 Regulacji)
A. konferencje | [6 empty] | 0
A.1
A.2
B. wizyty studyjne | [6 empty] | 35
B.1 Wizyta studyjna w Polsce.(brak podwykonawstwa) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
B.2 Wizyta studyjna w Norwegii.(brak podwykonawstwa) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
C. eksperci | [6 empty] | 0
C.1
C.2
D. organizowanie | [6 empty] | 0
D.1
D.2
E. promocja | [6 empty] | 0
E.1
E.2
F. doradztwo | [6 empty] | 5
F.1 Usługi tłumaczenia.(Podwykonawstwo:wszystkie środki w kategorii tj. 5 tys PLN). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
F.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0
[14 empty] | RAZEM | 40
Koszty pośrednie - ryczałt (Art. 7.4 Regulacji)
Ryczałt do 7%
FALSE | FALSE | FALSE
Koszty pośrednie - rzeczywiste (Art. 7.4 Regulacji)
0.1
0.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM | 0
|  |  |  | SUMA CAŁKOWITA (bez R7%) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 954 | 947 | 589
[12 empty] | RAZEM (z R7%) |  |  | 3000
3000 | 1
Okresy sprawozdawcze (sprawozdanie składane do 20 dnia miesiąca następującego po okresie) - Wnioski o płatność
|  | 1 IX '13 - 31 XIII '13 |  |  | 1 I '14 - 30 IV '14 |  |  | 1 V '14 - 31 VIII '14 |  |  | 1 IX '14 - 31 XIII '14
|  | û |  |  | û |  |  | û |  |  | û
|  |  |  | 1 I '15 - 30 IV '15 |  |  | 1 V '15 - 31 VIII '15 |  |  | 1 IX '15 - 31 XIII '15 |  |  | 1 I '16 - 30 IV '16
|  |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
Instytucja Realizująca nie przewiduje wykazywania kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu. Wszystkie ewentualne dodatkowe koszty niewskazane w tabeli budżetowej ponoszone przez Ministerstwo Finansów i Izby Celne będące beneficjentami projektu, a związane z jego realizacją będą pokrywane ze środków własnych (budżetowych) przeznaczonych na bieżącą działalność ww. jednostek.
OPIS WNIOSKODAWCY (I PARTNERA)
Ministerstwo Finansów posiada pełną zdolność oraz potencjał kadrowy i zaplecze infrastrukturalne umożliwiające realizację projektu w oparciu o najwyższe standardy zarządzania, logistyki i księgowości wymagane dla projektów pomocowych. Powołany Zespół Projektowy będzie składał się z ekspertów w dziedzinie środków pomocowych, zamówień publicznych oraz szkoleń i rozwoju zawodowego. Zabezpieczenie finansowe jest gwarantowane przez Ministra Finansów w formie oświadczenia o finansowaniu. W ostatnich trzech latach MF-SC zrealizowała z powodzeniem 5 projektów szkoleniowych finansowanych z funduszy europejskich (FGZ, OLAF, SPPW) na kwotę 4,23 mln zł, raz projekty inwestycyjne zawierające elementy szkoleniowe (OLAF, NMF i SPPW) na łączną kwotę ok. 28 mln zł. Projekt nie przewiduje kosztów ponoszonych przez partnera z Norwegii. Planowane wizyty studyjne mają na celu nawiązanie i zacieśnienie współpracy w obszarze ochrony Schengen przez administracje celne na poziomie centralnym i lokalnym.
OPISU PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM ORAZ LISTĄ DZIAŁAŃ
Projekt składa się z części szkoleniowych przygotowanych na potrzeby funkcjonariuszy celnych odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości, ochronę strefy Schengen i działania rozpoznawczo-prewencyjne. Pierwszym celem jest przeszkolenie 600 osób z jazdy techniką specjalną dla pojazdów uprzywilejowanych w połączeniu ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugim celem jest przeszkolenie 320 osób z języka angielskiego lub rosyjskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego i używanego w środowiskach związanych ze światem przestępczym. Projekt ma również na celu nawiązanie kontaktów z norweską administracją celną w zakresie wymiany wiedzy zawodowej oraz nawiązania stałej współpracy. Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej o zasięgu krajowym, przedstawiającej wkład NMF w rozwój Służby Celnej. Działania zaproponowane do realizacji wynikają z nowo wprowadzonych przepisów prawa oraz konieczności zaspokojenia najpilniejszych potrzeb szkoleniowych, które wpływają na podniesienie jakości i bezpieczeństwa pracy funkcjonariuszy. Przedstawione działania stanowią element konieczny, bez którego prowadzone kontrole i prewencja w zakresie ochrony Schengen nie mogą być wykonywane poprawnie. Konieczność przeszkolenia funkcjonariuszy z jazdy techniką specjalną wprowadza rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 15.05.2013 w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych… (Dz. U. z 24.05.2013 poz. 603). Grupa docelowa (funkcjonariusze SC) dzięki projektowi nabędzie umiejętności zawodowe, które pozwolą wykonywać pracę w sposób efektywny, skuteczny i bezpieczny, oraz odniesie pozytywny skutek społeczny dzięki zwiększeniu zdolności przeciwdziałania zjawiskom kryminalnym (rozprzestrzenianie się organizacji przestępczych, handel ludźmi, zmuszanie do świadczenia pracy). Kolejną zaletą projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapewnienie możliwości niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwiększenie umiejętności komunikacji w językach obcych. Nie można przecenić pozytywnego wpływu projektu na poprawę bezpieczeństwa osób i wzmocnienie uczciwej konkurencji rynkowej, ponieważ oba czynniki składają się na ochronę strefy Schengen co jest korzystne dla otoczenia stron projektu i wszystkich członków Schengen. Grupy docelowe użytkowników końcowych zostały wybrane zgodnie z dziedziną działalności polskiej i norweskiej służby celnej. Projekt jest całkowicie zgodny z celami Programu Operacyjnego gdyż wszystkie działania mają ścisły związek z celem nr 2, tj. zwiększają zdolność SC do zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. Należy zauważyć, że efekty projektu rozszerzą również katalog działań o nieujęte w opisie celu; również o podniesienie czynnego i biernego bezpieczeństwa funkcjanariuszy celnych w ruchu drogowym. W przypadku braku dofinansowania Służba Celna nie może zarzucić realizacji założonych działań i będzie starała się poszukiwać innych źródeł ich finansowania. Istnieje uzasadniona obawa, że w takim przypadku odbije się to negatywnie na współczynnikach ilości i jakości przeszkolonych osób oraz zapewnieniu dotychczasowej skuteczności działania, która w okresie poakcesyjnym znacznie wzrosła, również dzięki wykorzystaniu funduszy pomocowych (w tym NMF). Wnioskodawca jest w pełni gotowy do podjęcia realizacji projektu – obecnie niezależnie od wyniku naboru opracowuje dokumentację przetargową dla zakupów opisanych w projekcie. W odniesieniu do polityk horyzontalnych projekt zapewni funkcjonariuszom szkolenia z kluczowych umiejętności do pracy na rzecz zapewnienia warunków zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, poprzez zapewnienie warunków do budowania bardziej konkurencyjnej gospodarki i poprawianiu warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Zapewnienie równości szans jest w Służbie Celnej oczywistością. Projekt nie ma wpływu na zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
[17 empty] | Wzrost wiedzy funkcjonariuszy o dorobku prawnym Schengen i poprawa umiejętności wykorzystywania sprzętu związanego z Schengen | Podniesienie kwalifikacji językowych funkcjonariuszy | Wzrost wiedzy funkcjonariuszy o metodach zapobiegania, wykrywania i śledzenia pzestępczości trasgranicznej i zorganizowanej | Ustanowienie krajowych i regionalnych struktur przeciwdziałających handlowi ludźmi
[17 empty] | Liczba funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie istotnego dorobku prawnego Schengen i wykorzystania sprzętu związanego z Schengen | Liczba funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniach językowych | Liczba służb uczestniczących w projektach mających na celu poprawę potencjału do zapobiegania, wykrywania i śledzenia przestępczości trasgranicznej i zorganizowanej | Liczba ustanowionych krajowych lub regionalnych struktur przeciwdziałających handlowi ludźmi
CELE I WSKAŹNIKI
rezultaty (cele projektu) |  |  |  | wskaźnik |  |  |  | w.bazowa |  | w. docelowa |  | źródło weryfikacji
Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych |  |  |  | Wzrost skuteczności działań kontrolnych komórek zwalczania przestępczości mierzony stosunkiem liczby przeprowadzonych kontroli ze stwierdzoną nieprawidłowością do całkowitej liczby przeprowadzonych kontroli. |  |  |  | ostatni okres sprawozdawczy zatwierdzone dane za rok 2012 27,5 % |  | Zwiększenie skuteczności działań kontrolnych do poziomu 30,5 % mierzone dla identycznego okresu po realizacji projektu. |  | Dokument: Ocena funkcjonowania pionu kontroli (zestawienie statystyczne przygotowywane przez Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów).
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy celnych podczas wykonywania obowiązków służbowych. |  |  |  | Zmniejszenie liczby szkód komunikacyjnych |  |  |  | ostatni okres sprawozdawczy (01.2012-06-2013) : 396 |  | Zmniejszenie liczby szkód komunikacyjnych o 5% w stosunku do identycznego okresu poprzedzającego. |  | Zestawienie wartości zgłoszonych dla okesów po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z materiałem "Obszary kosztowe i czynniki kosztotwórcze w Służbie Celnej" zatwierdzonym przez Szefa Służby Celnej.
[18 empty] | małe | średnie | duże
produkty |  |  |  | wskaźnik |  |  |  | w.bazowa |  | w. docelowa |  | źródło weryfikacji
Wzrost wiedzy funkcjonariuszy o dorobku prawnym Schengen i poprawa umiejętności wykorzystywania sprzętu związanego z Schengen |  |  |  | Liczba funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie istotnego dorobku prawnego Schengen i wykorzystania sprzętu związanego z Schengen |  |  |  | 0 |  | 600 |  | - Umowa z wykonawcą. - Dokumenty finansowo księgowe. - Listy obecności. - Ankiety uczestników. - Wydane certyfikaty.
Zwiększenie bezpieczeństwa służby oraz podniesienie umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. |  |  |  | Liczba funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. |  |  |  | 0 |  | 600 |  | - Umowa z wykonawcą. - Dokumenty finansowo księgowe. - Listy obecności. - Ankiety uczestników.
Podniesienie kwalifikacji językowych funkcjonariuszy |  |  |  | Liczba funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego z naciskiem na słownictwo specjalistyczne i środowiskowe. |  |  |  | 0 |  | 320 |  | - Umowa z wykonawcą. - Dokumenty finansowo księgowe. - Listy obecności. - Ankiety uczestników. - Wydane zaświadczenia.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
zidentyfikowane ryzyko | [5 empty] | prawdopod. |  | oddziaływanie |  | planowane środki zaradcze
Komplikacje związane z prowadzeniem procedury przetargowej w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz podejmowane przez konkurujących wykonawców srodki walki rynkowej. | [5 empty] | średnie |  | średnie |  | Harmonogram realizacji projektu uwzględnia czas niezbędny do przeprowadzenia i ostatecznego zakończenia procedur odwoławczo-skargowych. W skład zespołu realizującego projekt wchodzą specjaliści ds. zamówień publicznych.
Ograniczenia czasowe w dostępności środków finansowych wynikające z jednorocznego cyklu budżetowego. | [5 empty] | średnie |  | średnie |  | Wykorzystanie mechanizmów prawno-księgowych pozwalających na zapewnienie dostępności środków (np zapewnienie finansowania, oświadczenia o finansowaniu). Bieżące monitorowanie harmonogramu realizacji projektu.
Zmiany organizacyjne w Służbie Celnej. | [5 empty] | średnie |  | średnie |  | Zapewnienie ciągłości kadrowej zespołu realizującego projekt.
Zmiany w przepisach prawnych mające niekorzystny wpływ na realizację projektu w postaci nowych wymagań i ograniczeń. | [5 empty] | średnie |  | średnie |  | Monitoring uwarunkowań prawnych mających wpływ na realizację projektu. Dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów oraz współpraca z kierownictwem resortu i Departamentem Prawnym MF w celu zapewnienia zgodności i celowości działań z obowiązującym prawem i założeniami strategicznymi Służby Celnej.
Wzrost kosztów wykonawstwa - przekroczenie zakładanego budżetu. | [5 empty] | średnie |  | średnie |  | Monitorowanie rynku pod kątem kształtowania się cen. Zwiększenie kwoty współfinansowania krajowego projektu w przypadku dużego wzrostu kosztów wykraczającego poza przyznany budżet projektu.
MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
Korzystając z najlepszych wzorców wypracowanych w ponad 14sto letnim nabywaniu doświadczenia w realizacji programów pomocowych, Ministerstwo Finansów powoła Zespół Projektowy składający się ze specjalistów w zakresie wykorzystania funduszy pomocowych, zamówień publicznych, szkoleń i rozwoju zawodowego oraz księgowości. Obsługą prawną projektu zajmie się Departament Prawny MF. Właścicielem projektu odpowiedzialnym merytorycznie za jego realizację będzie Departament Służby Celnej w MF, nadzorowany przez Szefa Służby Celnej. Bezpośredni nadzór będzie sprawować zgodnie z wew. reg. Kierownik Projektu i Dyrektor Departamentu. Struktura Zespołu Projektowego, zasady postępowania i komunikacji będą ukształtowane zgodnie z zaleceniami metodyki PRINCE2 oraz wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego MF jak również zgodnie z polskim prawodawstwem. Przy realizacji projektu udział wezmą przedstawiciele izb celnych w celu najlepszego dopasowania projektu do potrzeb użytkowników końcowych.
INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU I FUNDUSZU (zgodnie z wymogami Załącznika 4 do Regulacji)
Projekt skierowany jest do izb celnych z wszystkich województw toteż działania promocyjne realizowane przez Ministerstwo Finansów będą prowadzone na poziomie krajowym. Grupami docelowymi tych działań są podróżni wkraczający i poruszający się po strefie Schengen, funkcjonariusze celni, pracownicy służb i administracji współpracujących jak również ogół społeczeństwa – informacja publiczna. Głównymi kanałami promocji będą: Internet (strony www MF oraz 16 IC – informacje podawane w jęz. polskim i angielskim), prasa o zasięgu lokalnym i krajowym, lokalne stacje radiowe i telewizyjne oraz stoiska informacyjne podczas wydarzeń masowych i świąt, w których organizacji bierze udział Służba Celna (w tym Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień Celnictwa i Święto Niepodległości) Wykonane zostaną postery informacyjne i gadżety w celu utrwalenia świadomości obecności i wkładu Norweskiego Mechanizmu Finansowego w funkcjonowanie SC. Przeprowadzone będą 3 wyd. konferencyjne zgodnie z wymogami BMF.
POLITYKI HORYZONTALNE, KWESTIE PRZEKROJOWE I OŚWIADCZENIA
Zgodność z politykami i prawodawstwem UE, w szczególności w odniesieniu do zamówień publicznych |  |  |  | Projekt jest całkowicie zgodny z prawodawstwem UE, realizowany na podstawie przepisów Ustawy Pzp i Ustawy o finansach publicznych. Jest również zgodny z założeniami Wspólnej Polityki Celnej UE, planem strategii i rozwoju oraz zobowiązaniami Polski dotyczącymi ochrony strefy Schengen.
Inne kwestie horyzontalne (np. zrównoważony rozwój, równość szans, społeczeństwo informacyjne) |  |  |  | Działania Służby Celnej przy wsparciu projektu korzystnie wpłyną na osiąganie celów polityki horyzontalnej UE: budowanie konkurencyjnej gospodarki, poprawianie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Projekt gwarantuje zachowanie równości względem płci, wieku, i innych czynników społecznych.
Proszę określić czy projekt wypełnia kwalifikację pomocy publicznej. |  |  |  | Projekt nie narusza zasad określonych w art. 87 ust 1 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską, doprecyzowanych ustawą z dn. 30.04.2004 z p. zm. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Rezultaty projektu z uwagi na cele działania Służby Celnej wspierają przestrzeganie ww. ustawy.
Zgodność ze strategią krajową, regionalną lub lokalną |  |  |  | Projekt jest zgodny z zakresem działania Służby Celnej opisanym w Ustawie o Służbie Celnej i aktach wykonawczych, oraz uregulowaniami wynikającymi z rozporządzenia Min. Transportu ws. kursów dla kierowców poj. uprzywilejowanych. Tematyka projektu jest zgodna z programem szkoleń SC na lata 2014-16.
Przeszkody lub procedury prawne |  |  |  | W projekcie nie zidentyfikowano wewnętrznych lub zewnętrznych przeszkód do realizacji poszczególnych działań i osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu. Ministerstwo Finansów nie jest związane żadnymi procedurami prawnymi, mogącymi zakłócić realizację projektu.
Certyfikaty i pozwolenia |  |  |  | Ministerstwo Finansów posiada pełną autonomię w przygotowaniu i realizowaniu projektów pomocowych. Do realizacji projektu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty lub pozwolenia, które wydaje instytucja zewnętrzna według własnej oceny i procedur.
Zysk generowany przez projekt |  |  |  | Projekt nie generuje zysku. Ministerstwo Finansów oraz Izby Celne zgodnie z art. 11 Ustawy o finansach publicznych są jednostkami finansującymi swoją działalność z budżetu i odprowadzają pobrane dochody do budżetu państwa.
Kwalifikowalność podatku VAT |  |  |  | Podatek VAT zapłacony w ramach kosztów realizacji projektu jest kosztem kwalifikowalnym zgodnie z Art. 15 ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Zabezpieczenie wkładu krajowego i gotowość do realizacji projektu |  |  |  | Departament Służby Celnej wystąpi o zabezpieczenie srodków w budżecie państwa lub w odpowiedniej rezerwie celowej. W załączeniu oświadczenie o finansowaniu.
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
1. List intencyjny o współpracy z norweską administracją celną.
2. Zarządzenie kompetencyjne Ministerstwa Finansów - informacja o uprawnieniu do podpisania wniosku przez SSC.
3. Oświadczenie o finansowaniu.
Note on C2: Proszę wypełniać jedynie pola bladoniebieskie.
Note on A20: W streszczeniu powinno znaleźć się wyjaśnienie jak projekt przyczynia się do osiągnięcia wybranego celu oraz zakres działań przewidzianych w projekcie.
Note on A61: Redagując budżet należy zwracać uwagę na: - logikę powiązania wydatków z działaniami projektu, - adekwatność poniesionych nakładów finansowych wobec efektów, - niezbędność i zasadność kosztów, - realność i racjonalność przyjętych stawek, - proporcjonalność kosztów zarządzania wobec pozostałych kosztów, - poprawność rachunkowa budżetu. Planując harmonogram proszę uwzględnić: - spójność harmonogramu z opisem projektu, - możliwość realizacji działań w zaplanowanym czasie.
Note on J62: Najwcześniej od momentu zaakceptowania realizacji projektu przez Zespół Międzyresortowy.
Note on Q62: do 30 IV '16
Note on A64: Koszty personelu przydzielonego do projektu, zawierające faktyczne wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia, pod warunkiem, że są one zgodne ze standardowymi zasadami ustalania wynagrodzeń przez beneficjenta i partnera projektu. Odpowiednie koszty wynagrodzeń personelu administracji krajowej są kwalifikowalne w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprowadzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego projektu. W przypadku projektów wdrażanych przez organizacje pozarządowe lub partnerów społecznych wkład rzeczowy w postaci wolontariatu może stanowić do 50% współfinansowania wymaganego dla projektu w ramach programu.
Note on A67: Koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych.
Note on A70: Koszt nowego lub używanego sprzętu pod warunkiem, że jest on amortyzowany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi beneficjenta i zasadami ogólnie przyjętymi dla przedmiotów tego samego rodzaju. Tylko ta część amortyzacji, która odpowiada okresowi trwania projektu oraz rzeczywistemu zużyciu do celów projektu może być brana pod uwagę, z wyjątkiem przypadków, gdy charakter i/lub kontekst jego użycia uzasadnia inne traktowanie. Zastosowanie takich wyjątków regulowane jest w umowie w sprawie programu.
Note on A73: Zakup gruntów i nieruchomości na warunkach określonych w art. 7.5 Regulacji.
Note on A76: Koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do projektu.
Note on A79: Koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
Note on A82: Koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego projektu (np. rozpowszechnianie informacji, ewaluacja danego działania, audyty, tłumaczenia, kopiowanie), w tym koszty wszelkich usług finansowych (zwłaszcza koszty gwarancji finansowych).
Note on Q86: Podwykonawstwo dotyczy tych zadań, które beneficjent zleca na zewnątrz. Nie ustalono limitu dopuszczalnego podwykonawstwa.
Note on A88: Negatywna ocena działań zaproponowanych przez Wnioskodawcę w ramach FWD nie jest równoznaczna z negatywną oceną działań projektowych i nie powoduje odrzucenia projektu na etapie oceny merytorycznej. Nie przyznanie dofinansowania na działania projektowe jest równoznaczne z negatywną decyzją w odniesieniu do zaproponowanych działań w ramach FWD. Kwota dofinansowania w ramach FWD nie może przekroczyć równowartości 10 000 EUR. (Koszty całkowite mogą być dowolnie wysokie, acz racjonalne.)
Note on A89: opłaty i koszty podróży (w tym diety) związane z udziałem w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach
Note on A92: koszty podróży (w tym diety) w ramach wizyt studyjnych
Note on A95: koszty podróży (w tym diety) i wynagrodzenia za wizyty ekspertów
Note on A98: koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów
Note on A101: działania informacyjno-promocyjne
Note on A104: opłaty za doradztwo zewnętrzne
Note on A139: Proszę opisać zdolność instytucjonalną wnioskodawcy (i parterna): - doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy krajowych i europejskich w okresie ostatnich trzech lat, - potencjał kadrowy w odniesieniu do projektu, - zaplecze lokalowe, sprzętowe, finansowe. Proszę opisać koszty, które będą ponoszone przez partnera podkreślając adekwalność działań realizowanych przez partnera.
Note on A148: Proszę opisać projekt, przedstawiając: - uzasadnienie konieczności jego podjęcia (wpływ na grupy docelowe i otoczenie), - wpływ na cele Programu Operacyjnego, - wpływ i powiązanie z krajowymi i unijnymi strategiami, - uzasadnienie doboru grup docelowych, - zaplanowane działania, - gotowość do podjęcia projektu, - efekt mnożnikowy i długofalowy wpływ działań.
Note on A190: Proszę zwrócić uwagę na: - adekwatność doboru wskaźników do przedstawionych działań i planowanych rezultatów, - mierzalność wskaźników, - metody weryfikacji i monitorowania wskaźników.
Note on A192: Proszę wybrać jeden z rezultatów z listy rozwijanej.
Note on A193: W przypadku gdy projekt realizuje więcej niż jeden rezultat programu wybrany powyżej, pozostałe należy wprowadzić ręcznie.
Note on A197: Proszę wybrać jeden z produktów z listy rozwijanej.
Note on A199: Proszę wybrać jeden z produktów z listy rozwijanej.
Note on A205: Proszę zwrócić uwagę na: - trafność identyfikacji czynników ryryzka i szacunku prawdopodobieństwa wystąpienia oraz oddziaływania, - adekwatność zaproponowanych środków minimalizacji ryzyka.
Note on A214: Proszę przedstawić metodę zarządzania projektem, opisać zespół osób zarządzających cyklem zarządczym.
Note on A224: Proszę przedstawić informację o działaniach informacyjnych i promocyjnych, z uwzględnieniem: - adekwatności i różnorodności zaproponowanych działań wobec charakteru projektu, - trafność doboru adresatów działań, - zasięg działań promocyjnych, - zgodność zaproponowanych działań z wytycznymi BMF.
Note on A241: Dla jednostek sektora finansów publicznych - oświadczenie o wystąpieniu o zabezpieczenie środków w budżecie państwa.
Note on A243: Proszę wykazać załączniki nieobowiązkowe dołączone do wniosku.

## Pomoc
Arkusz pomocy do wypełniania wniosku - planu wdrażania projektu
Departamentowi Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW zależało, by arkusz wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiący jednocześnie plan wdrażania projektu, był możliwie prosty. Priorytetem była także zwięzłość prezentowanych danych, łatwość i intuicyjność wypełniania. Opisy wprowadzane przez wnioskodawcę powinny być również zwięzłe i odnosić się wprost do przyjętej logiki wdrażania projektu.
Wnioskodawca powinien wypełniać kartę tylko w miejscach oznaczonych kolorem bladoniebieskim. Co do zasady inne pola są zablokowane do edycji, a tekst wprowadzany przez wnioskodawcę jest czarny i oznaczony kursywą.
Podczas wypełniania formularza należy zwracać uwagę na wyświetlane informacje dodatkowe dotyczące oczekiwanego dopuszczalnego zakresu wypełnianych komórek. W komentarzach do pól znajdują się dodatkowe sugestie dotyczące treści, która podlegać będzie ocenie.
Oznaczenie czcionki w komórce obliczanej automatycznie kolorem czerwonym wskazuje, że wprowadzono błędne dane. Należy uzupełnić wniosek do końca, a następnie zweryfikować czy wprowadzone dane mieszczą się w dopuszczalnych zakresach. Zwłaszcza jeżeli arkusz nie jest wypełniany pole po polu, może się okazać że odwołania do pewnych danych nie są kompletne. Dlatego sygnalizację błędów zaleca się ostatecznie sprawdzić przed podpisaniem wniosku.
Tej części - Arkusza pomocy - nie należy przesyłać wraz z wnioskiem.
Tytuł projektu |  | Tytuł projektu nie powinien przekroczyć 300 znaków.
Beneficjent |  | Nazwa beneficjenta (wnioskodawcy) nie powinna przekroczyć 100 znaków.
Numer projektu
Opiekun projektu u Operatora | [16 empty] | konkursowy | konkursowy z partnerem z Norwegii | predefiniowany
Data rozpoczęcia projektu | [7 empty] | Data zakończenia projektu
Daty należy wprowadzać w formacie RR-MM-DD. Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia projektu to 12 lutego 2013 roku, ostatni dzień realizacji projektu może przypadać 30 kwietnia 2016 roku.
Wartość całkowita projektu PLN | [7 empty] | Wartość kwalifikowalna projektu PLN
Wartość dofinansowania PLN
Dopuszczalna wartość dofinansowania powinna mieścić się między 170 000 EUR a 2 000 000 EUR. W tym celu istotny jest kurs wymiany EUR/PLN, ustalany przez organizatora naboru wniosków.
Kurs EUR/PLN |  |  |  |  | np. 4,15 |  |  |  | Procent dofinansowania
Wartość dofinansowania EUR
RODZAJ PROJEKTU
CEL OGÓLNY PROJEKTU
Należy zaznaczyć przynajmniej jeden cel ogólny projektu. Można zaznaczyć także dwa lub trzy cele.
Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen
Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych
Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi
STRESZCZENIE OPISU PROJEKTU
Pole dotyczące streszczenia opisu projektu powinno dotyczyć wyłącznie działań projektu i jego celu. W tym miejscu nie należy umieszczać opisu wnioskodawcy, ale podać zwięźle problem, na który projekt odpowiada, działania które zostaną podjęte aby zaradzić problemowi i przewidywany skutek projektu.
[17 empty] | jednostka sektora finansów publicznych | organizacja pozarządowa | organizacja międzynarodowa
DANE BENEFICJENTA
Nazwa beneficjenta |  |  | Ta nazwa jest uzupełniana automatycznie.
Status beneficjenta
Adres beneficjenta
NIP | [5 empty] | KRS |  |  |  | REGON
Osoba upoważniona
Osoba do kontaktu
e-mail | [8 empty] | fax |  |  |  | telefon
DANE PARTNERA Z NORWEGII
W tym miejscu nie należy podawać danych innych partnerów, niż z państwa darczyńców, tj. Norwegii.
Nazwa partnera
Adres partnera
data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta
Popisanie wniosku oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na potrzeby przeprowadzenia procedury aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
BUDŻET, DZIAŁANIA, HARMONOGRAM
Przyjęte założenie zwięzłego formularza projektu wymaga od wnioskodawcy logicznego zaplanowania budżetu projektu. Budżet powinien odzwierciedlać nie tylko koszty do poniesienia, ale wskazywać moment wydatkowania (poprzez przypisanie do jednego z czteromiesięcznych okresów), a także wiązać dany koszt z działaniem. Informacje na temat działania należy wpisać w wierszu dotyczącym kosztu.
Kolejne kolumny oznaczone [-XII'13], [-IV'14], itd. oznaczają możliwe czteromiesięczne okresy ponoszenia kosztów (kolumna oznaczona [-IV'14] dotyczy okresu od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.)
Budżet należy wypełniać wartościami zaokrąglonymi do pełnych tysięcy złotych. Podane wartości powinny dotyczyć wyłącznie kosztów kwalifikowalnych. Z powodu zaokrągleń do pełnych tysięcy może okazać się, że suma budżetu projektu pod tabelą będzie różna od podanej na początku wniosku wartości. Nie jest to błędem. Wyłącznie wiążące są wartości podane w początkowej części wniosku - tabela budżetowa ma charakter szacunkowy.
W przypadku jeżeli zachodzi konieczność dodania dodatkowych wierszy w danej kategorii budżetu należy ustawić kursor w ostatniej (dolnej) komórce dotyczącej odpowiedniej kategorii, a następnie wybrać polecenie z paska poleceń "wstaw" i "wiersze". W zależności od wersji arkusza kalkulacyjnego dodawanie dodatkowych wierszy może przebiegać inaczej. Ze względu na różnice między wersjami arkuszy kalkulacyjnych nie przewidziano usuwania wstawionych wierszy. Zbyteczne wiersze należy pozostawić puste.
W przypadku jeżeli tekst opisu danej pozycji budżetowej nie mieści się w jednym wierszu (jest niewidoczny) należy wprowadzić go w następnym wierszu. Do przejścia do następnego wiersza w większości arkuszy kalkulacyjnych służy kombinacja klawiszy "Lewy Alt" + "Enter".
Kolejne pozycje dotyczące kosztów danej kategorii sugeruje się oznaczać cyfrą kategorii oraz kolejnym numerem porządkowym po kropce (jak na przykładzie dla kategorii kosztów personelu: 1.1, 1.2, 1.3, 1.n).
Wyjaśnienia dotyczące zakresu kategorii kosztów wyświetlane są w komentarzach do każdej z kategorii.
Komórki dotyczące kosztów można opatrywać dodatkowymi komentarzami. W szczególności komentarzem należy zaznaczyć podwykonawstwo oraz wartość pracy wykonywanej przez wolontariuszy (istotne dla organizacji pozarządowych).
Komórki w kolumnach odpowiadających czteromiesięcznym okresom należy wypełnić szacunkowymi całkowitymi wydatkami kwalifikowalnymi, zaokrąglonymi (do najbliższej wartości) do pełnych tysięcy złotych. Przykładowo: kolumna oznaczona [-IV'14] dotyczy okresu od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. W przypadku kosztów zaliczanych do tej samej kategorii należy przedstawiać poszczególne wydatki w sposób umożliwiający ocenę racjonalności oszacowania poprzez wskazanie kosztów składowych i jednostkowych (np. rozbijając koszty personelu na koszty poszczególnych osób, wyszczególniając jednostki sprzętu). Wiersze w budżecie można wstawiać korzystając z opcji wstawiania wiersza z paska narzędzi. W przypadku NGO komórki dotyczące pracy wykonywanej przez wolontariuszy powinny być oznaczone komentarzem. UWAGA! Dodatkowe wyjaśnienia w komentarzach.
[9 empty] | -XII'13 | -IV'14 | -VIII'14 | -XII'14 | -IV'15 | -VIII'15 | -XII'15 | -IV'16
Koszty bezpośrednie (Art. 7.3 Regulacji)
1. koszty personelu
1.1 A.Byczyński, wykładowca, seminarium "Tradycja" - 1 wykład
1.2 C.Dyszyńska, wykładowca, seminarium "Novum" - 1 wykład
1.3 E.Fabiszewski, obsługa techniczna, seminarium "Tradycja"
1.4
2. podróże i diety
2.1 podróż i nocleg Adama Byczyńskiego
2.2 podróż i nocleg Cecylii Dyszyńskiej |  |  | 9999
3. sprzęt
3.1
3.2 |  |  | 9999
4. zakup gruntu
4.1
4.2
5. materiały eksploatacyjne
5.1
5.2
6. inne umowy
6.1
6.2
7. wymogi specjalne
7.1
7.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W tym miejscu należy określić jaka wartość projektu będzie wykonywana przez podwykonawców, czyli podmioty którym przekazano wykonanie części zadań w wyniku zawarcia umowy (np. poprzez procedurę zamówienia publicznego). Nie ustalono limitu dopuszczalnego podwykonawstwa, w skrajnych przypadkach podwykonawstwo może objąć całość kosztów projektu. Wartość podwykonawstwa należy wpisać ręcznie, w tysiącach złotych tak jak w pozostałej części budżetu.
W tym podwykonawstwo (elementy dotyczące podwykonawstwa proszę oznaczyć komentarzem):
[14 empty] | RAZEM | 0
Koszty Funduszu współpracy dwustronnej ponoszone w związku z realizacją projektu z parterem z Norwegii. Koszty Fundszu współpracy dwustronnej należy podać w PLN, jednak nie mogą przekroczyć równowartości 10 000 EUR. W przypadku przekroczenia tego limitu dla zwrócenia uwagi na błąd suma kosztów zostanie wyświetlona na czerwono.
Koszty Funduszu współpracy dwustronnej (Art. 7.7 Regulacji)
A. konferencje
A.1
A.2
B. wizyty studyjne
B.1
B.2
C. eksperci
C.1
C.2
D. organizowanie
D.1
D.2
E. promocja
E.1
E.2
F. doradztwo
F.1
F.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM | 0
Należy wybrać metodę rozliczania kosztów pośrednich (o których mowa w art. 7.4 Regulacji) albo poprzez ryczałt, albo poprzez przedstawienie kosztów rzeczywistych, planowanych do poniesienia.
Koszty pośrednie - ryczałt (Art. 7.4 Regulacji)
Ryczałt do 7%
FALSE | FALSE | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
Koszty pośrednie - rzeczywiste (Art. 7.4 Regulacji)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM | 0
|  |  |  | SUMA CAŁKOWITA (bez R7%) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | RAZEM (z R7%) |  |  | 0
0 | #DIV/0! |  | Budżet znacznie różni się od kwoty wartości kwalifikowalnej projektu z komórki O7!
Okresy sprawozdawcze (sprawozdanie składane do 20 dnia miesiąca następującego po okresie) - Wnioski o płatność
|  | 1 IX '13 - 31 XIII '13 |  |  | 1 I '14 - 30 IV '14 |  |  | 1 V '14 - 31 VIII '14 |  |  | 1 IX '14 - 31 XIII '14
|  | û |  |  | û |  |  | û |  |  | û
|  |  |  | 1 I '15 - 30 IV '15 |  |  | 1 V '15 - 31 VIII '15 |  |  | 1 IX '15 - 31 XIII '15 |  |  | 1 I '16 - 30 IV '16
|  |  |  | û |  |  | û |  |  | û |  |  | û
Koszty niekwalifikowalne, to te, które są ponoszone w ramach projektu, lecz nie można wliczyć ich w katalog kosztów, na które można uzyskać dofinansowanie (nie można ich pokryć ani w ramach otrzymanego dofinansowania, ani ze środków stanowiących wkład własny). Koszty te są różnicą między całkowitą wartością projektu, a wartością kwalifikowalną projektu, podanymi w początkowej części arkusza. Jeżeli podatek VAT jest niekwalifikowalny (jeżeli wnioskodawca może go odzyskać), w tym miejscu należy to w wyraźnie zaznaczyć. W tym miejscu należy wyłącznie opisać planowane koszty niekwalifikowalne.
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
W tym miejscu należy opisać wnioskodawcę - jego doświadczenie i kompetencje, właściwość do podjęcia projektu. Podobnie należy opisać także ewentualnych partnerów w projekcie (należy podać dane i kompetencje partnera z Norwegii i parterów spoza Norwegii). Proszę zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w komentarzu.
OPIS WNIOSKODAWCY (I PARTNERA)
Tutaj należy wpisać zasadniczą część informacji o projekcie. Proszę zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w komentarzu. W szczególności należy przedstawić listę planowanych działań i zadbać, by była zgodna z budżetem-harmonogramem. Dla ułatwienia oceny kosztów projektu zalecane jest wskazywanie w opisie poszczególnych pozycji z budżetu poprzez podanie odniesień do numeracji z budżetu (przykładowo, odnosząc się do prezentowanego wyżej budżetu - seminarium "Tradycja" wiąże się z kosztami 1.1 oraz 1.3).
OPISU PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM ORAZ LISTĄ DZIAŁAŃ
[17 empty] | Wzrost wiedzy funkcjonariuszy o dorobku prawnym Schengen i poprawa umiejętności wykorzystywania sprzętu związanego z Schengen | Podniesienie kwalifikacji językowych funkcjonariuszy | Wzrost wiedzy funkcjonariuszy o metodach zapobiegania, wykrywania i śledzenia przestępczości trasgranicznej i zorganizowanej | Ustanowienie krajowych i regionalnych struktur przeciwdziałających handlowi ludźmi
[17 empty] | Liczba funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie istotnego dorobku prawnego Schengen i wykorzystania sprzętu związanego z Schengen | Liczba funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniach językowych | Liczba służb uczestniczących w projektach mających na celu poprawę potencjału do zapobiegania, wykrywania i śledzenia przestępczości trasgranicznej i zorganizowanej | Liczba ustanowionych krajowych lub regionalnych struktur przeciwdziałających handlowi ludźmi
[18 empty] | małe | średnie | duże
W części dotyczącej wskaźników rezultatu, w pierwszym wierszu, należy wybrać jeden z rezultatów z listy rozwijanej. Jeżeli projekt miałby realizować więcej rezultatów programu niż ten jeden, pozostałe należy wprowadzić ręcznie. Dodatkowe rezultaty projektu należy uzupełnić według uznania wnioskodawcy.
W części dotyczącej wskaźników produktu, w pierwszej komórce należy wybrać jeden z produktów z listy rozwijanej. Komórka wskaźnika wypełni się wówczas automatycznie. Pozostałe produkty należy wprowadzić ręcznie.
W przypadku jeżeli tekst opisu danego rezultatu/produktu/wskaźnika nie mieści się w jednym wierszu (jest niewidoczny) należy wprowadzić go w następnym wierszu. Do przejścia do następnego wiersza w większości arkuszy kalkulacyjnych służy kombinacja klawiszy "Lewy Alt" + "Enter".
W przypadku jeżeli zachodzi konieczność dodania dodatkowych wierszy w celu wpisania dodatkowych celów i wskaźników należy ustawić kursor w ostatniej (dolnej) komórce dotyczącej odpowiedniej kategorii (rezultatów bądź produktów), a następnie wybrać polecenie z paska poleceń "wstaw" i "wiersze". W zależności od wersji arkusza kalkulacyjnego dodawanie dodatkowych wierszy może przebiegać inaczej. Ze względu na różnice między wersjami arkuszy kalkulacyjnych nie przewidziano usuwania wstawionych wierszy. Zbyteczne wiersze należy pozostawić puste. W przypadku problemów zwiazanych z działaniem arkusza w tym zakresie należy skontaktować się z Operatorem korzystając z adresu fundusze.kontakt@msw.gov.pl.
CELE I WSKAŹNIKI
rezultaty (cele projektu) |  |  |  | wskaźnik |  |  |  | w.bazowa |  | w. docelowa |  | źródło weryfikacji
produkty |  |  |  | wskaźnik |  |  |  | w.bazowa |  | w. docelowa |  | źródło weryfikacji
0
W przypadku jeżeli zachodzi konieczność dodania dodatkowych wierszy w celu wpisania dodatkowych czynników ryzyka należy ustawić kursor w ostatniej (dolnej) komórce, a następnie wybrać polecenie z paska poleceń "wstaw" i "wiersze". W zależności od wersji arkusza kalkulacyjnego dodawanie dodatkowych wierszy może przebiegać inaczej. Ze względu na różnice między wersjami arkuszy kalkulacyjnych nie przewidziano usuwania wstawionych wierszy. Zbyteczne wiersze należy pozostawić puste. W przypadku problemów zwiazanych z działaniem arkusza w tym zakresie należy skontaktować się z Operatorem korzystając z adresu fundusze.kontakt@msw.gov.pl.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
zidentyfikowane ryzyko | [5 empty] | prawdopod. |  | oddziaływanie |  | planowane środki zaradcze
W tej części należy wskazać jakie osoby będą odpowiedzialne za realizację projektu. Należy opisać strukturę wnioskodawcy istotną pod kątem składanego projektu - kto będzie podejmował decyzje na poszczególnych poziomach zarządczych, jakie wyróżnia się role dla osób zajmujących się projektem po stronie wnioskodawcy.
MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania tzw. planu promocji dla projektu, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik 4 do Regulacji "Wymogi dotyczące informacji i promocji".
INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU I FUNDUSZU (zgodnie z wymogami Załącznika 4 do Regulacji)
W tym miejscu należy odnieść się do zagadnień przekrojowych, poprzez wpisanie konkretnej deklaracji w każdym z pól.
POLITYKI HORYZONTALNE, KWESTIE PRZEKROJOWE I OŚWIADCZENIA
Zgodność z politykami i prawodawstwem UE, w szczególności w odniesieniu do zamówień publicznych |  |  |  | Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem UE? Czy będzie realizowany w trybach przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych?
Inne kwestie horyzontalne (np. zrównoważony rozwój, równość szans, społeczeństwo informacyjne) |  |  |  | Należy wskazać w jaki sposób projekt będzie odnosić się do kwestii tzw. polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.
Proszę określić czy projekt wypełnia kwalifikację pomocy publicznej. |  |  |  | Należy określić czy udzielenie wnioskowanego wsparcia dla projektu będzie zgodne z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
Zgodność ze strategią krajową, regionalną lub lokalną |  |  |  | Czy projekt jest uwzględniony bądź wpisuje się w dokumenty strategiczne na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym? Jeżeli tak, należy je przywołać.
Przeszkody lub procedury prawne |  |  |  | Przykładowo - może okazać się, że trwają jakieś procedury prawne, ustalane są przed sądem prawa autorskie do materiałów planowanych do wykorzystania podczas szkolenia.
Certyfikaty i pozwolenia |  |  |  | Czy wnioskodawca będzie musiał pozyskać jakieś konkretne pozwolenia do realizacji działań projektu (np. pozwolenie na budowę w przypadku projektu budowlanego)?
Zysk generowany przez projekt |  |  |  | Czy projekt przewiduje zysk? Generowanie zysku może nastąpić w trakcie trwania projektu (np. złomowanie części sprzętu) bądź po jego zakończeniu (odpłatne świadczenie usług w oparciu o produkty/rezultaty projektu).
Kwalifikowalność podatku VAT |  |  |  | Podatek VAT jest kwalifikowalny, jeżeli faktycznie nie może zostać odzyskany przez wnioskodawcę. W innych wypadkach podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.
Zabezpieczenie wkładu krajowego i gotowość do realizacji projektu |  |  |  | Dla jednostek sektora finansów publicznych - wystarczy przykładowo załączenie oświadczenie o wystąpieniu o zabezpieczenie środków w budżecie państwa.
Podana poniżej lista załączników nie stanowi katalogu zamkniętego. Należy ją uzupełnić o załączniki, które są istotne pod kątem oceny statusu i kompetencji wnioskodawcy, planowanego do realizacji projektu, gwarancji pomyślnego zakończenia przedsięwzięcia.
W przypadku jeżeli tekst opisu danego załącznika nie mieści się w jednym wierszu (jest niewidoczny) należy wprowadzić go w następnym wierszu. Do przejścia do następnego wiersza w większości arkuszy kalkulacyjnych służy kombinacja klawiszy "Lewy Alt" + "Enter".
W przypadku jeżeli zachodzi konieczność dodania dodatkowych wierszy w celu wpisania dodatkowych załączników należy ustawić kursor w ostatniej (dolnej) komórce, a następnie wybrać polecenie z paska poleceń "wstaw" i "wiersze". W zależności od wersji arkusza kalkulacyjnego dodawanie dodatkowych wierszy może przebiegać inaczej. Ze względu na różnice między wersjami arkuszy kalkulacyjnych nie przewidziano usuwania wstawionych wierszy. Zbyteczne wiersze należy pozostawić puste. W przypadku problemów zwiazanych z działaniem arkusza w tym zakresie należy skontaktować się z Operatorem korzystając z adresu fundusze.kontakt@msw.gov.pl.
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
1. list intencyjny lub umowa partnerska (jeżeli dotyczy)
2. statut organizacji (dotyczy NGO)
3. pełnomocnictwo dla podpisującego (jeżeli dotyczy)
4.
5.
6.
7.
Note on C9: Proszę wypełniać jedynie pola bladoniebieskie.
Note on A80: Redagując budżet należy zwracać uwagę na: - logikę powiązania wydatków z działaniami projektu, - adekwatność poniesionych nakładów finansowych wobec efektów, - niezbędność i zasadność kosztów, - realność i racjonalność przyjętych stawek, - proporcjonalność kosztów zarządzania wobec pozostałych kosztów, - poprawność rachunkowa budżetu. Planując harmonogram proszę uwzględnić: - spójność harmonogramu z opisem projektu, - możliwość realizacji działań w zaplanowanym czasie.
Note on J81: Najwcześniej od momentu zaakceptowania realizacji projektu przez Zespół Międzyresortowy.
Note on Q81: do 30 IV '16
Note on A83: Koszty personelu przydzielonego do projektu, zawierające faktyczne wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia, pod warunkiem, że są one zgodne ze standardowymi zasadami ustalania wynagrodzeń przez beneficjenta i partnera projektu. Odpowiednie koszty wynagrodzeń personelu administracji krajowej są kwalifikowalne w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprowadzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego projektu. W przypadku projektów wdrażanych przez organizacje pozarządowe lub partnerów społecznych wkład rzeczowy w postaci wolontariatu może stanowić do 50% współfinansowania wymaganego dla projektu w ramach programu.
Note on A88: Koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych.
Note on A91: Koszt nowego lub używanego sprzętu pod warunkiem, że jest on amortyzowany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi beneficjenta i zasadami ogólnie przyjętymi dla przedmiotów tego samego rodzaju. Tylko ta część amortyzacji, która odpowiada okresowi trwania projektu oraz rzeczywistemu zużyciu do celów projektu może być brana pod uwagę, z wyjątkiem przypadków, gdy charakter i/lub kontekst jego użycia uzasadnia inne traktowanie. Zastosowanie takich wyjątków regulowane jest w umowie w sprawie programu.
Note on A94: Zakup gruntów i nieruchomości na warunkach określonych w art. 7.5 Regulacji.
Note on A97: Koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do projektu.
Note on A100: Koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
Note on A103: Koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego projektu (np. rozpowszechnianie informacji, ewaluacja danego działania, audyty, tłumaczenia, kopiowanie), w tym koszty wszelkich usług finansowych (zwłaszcza koszty gwarancji finansowych).
Note on Q109: Podwykonawstwo dotyczy tych zadań, które beneficjent zleca na zewnątrz. Nie ustalono limitu dopuszczalnego podwykonawstwa.
Note on A112: Negatywna ocena działań zaproponowanych przez Wnioskodawcę w ramach FWD nie jest równoznaczna z negatywną oceną działań projektowych i nie powoduje odrzucenia projektu na etapie oceny merytorycznej. Nie przyznanie dofinansowania na działania projektowe jest równoznaczne z negatywną decyzją w odniesieniu do zaproponowanych działań w ramach FWD. Kwota dofinansowania w ramach FWD nie może przekroczyć równowartości 10 000 EUR. (Koszty całkowite mogą być dowolnie wysokie, acz racjonalne.)
Note on A113: opłaty i koszty podróży (w tym diety) związane z udziałem w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach
Note on A116: koszty podróży (w tym diety) w ramach wizyt studyjnych
Note on A119: koszty podróży (w tym diety) i wynagrodzenia za wizyty ekspertów
Note on A122: koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów
Note on A125: działania informacyjno-promocyjne
Note on A128: opłaty za doradztwo zewnętrzne
Note on A171: Proszę opisać zdolność instytucjonalną wnioskodawcy (i partnera): - doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy krajowych i europejskich w okresie ostatnich trzech lat, - potencjał kadrowy w odniesieniu do projektu, - zaplecze lokalowe, sprzętowe, finansowe. Proszę opisać koszty, które będą ponoszone przez partnera podkreślając adekwatność działań realizowanych przez partnera.
Note on A181: Proszę opisać projekt, przedstawiając: - uzasadnienie konieczności jego podjęcia (wpływ na grupy docelowe i otoczenie), - wpływ na cele Programu Operacyjnego, - wpływ i powiązanie z krajowymi i unijnymi strategiami, - uzasadnienie doboru grup docelowych, - zaplanowane działania, - gotowość do podjęcia projektu, - efekt mnożnikowy i długofalowy wpływ działań.
Note on A227: Proszę zwrócić uwagę na: - adekwatność doboru wskaźników do przedstawionych działań i planowanych rezultatów, - mierzalność wskaźników, - metody weryfikacji i monitorowania wskaźników.
Note on A229: Proszę wybrać jeden z rezultatów z listy rozwijanej.
Note on A230: W przypadku gdy projekt realizuje więcej niż jeden rezultat programu wybrany powyżej, pozostałe należy wprowadzić ręcznie.
Note on A233: Proszę wybrać jeden z produktów z listy rozwijanej.
Note on A238: Proszę zwrócić uwagę na: - trafność identyfikacji czynników ryzyka i szacunku prawdopodobieństwa wystąpienia oraz oddziaływania, - adekwatność zaproponowanych środków minimalizacji ryzyka.
Note on A247: Proszę przedstawić metodę zarządzania projektem, opisać zespół osób zarządzających cyklem zarządczym.
Note on A258: Proszę przedstawić informację o działaniach informacyjnych i promocyjnych, z uwzględnieniem: - adekwatności i różnorodności zaproponowanych działań wobec charakteru projektu, - trafność doboru adresatów działań, - zasięg działań promocyjnych, - zgodność zaproponowanych działań z wytycznymi BMF.
Note on A276: Dla jednostek sektora finansów publicznych - oświadczenie o wystąpieniu o zabezpieczenie środków w budżecie państwa.
Note on A281: Proszę wykazać załączniki nieobowiązkowe dołączone do wniosku.